## Test Project
| مشروع تجريبي: Test Project with Real Resource Data |  |  | TEST001 |  |  | 2025-01-01 |  |  | 2025-12-31 |  |  | 5000000
| 2025-01-01 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14
Planned Total | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 | 105000
Cumulative Budget | 10000 | 30000 | 60000 | 100000 | 150000 | 210000 | 280000 | 360000 | 450000 | 550000 | 660000 | 780000 | 910000 | 1050000 | 1200000 | 1360000 | 1530000 | 1710000 | 1900000 | 2100000
Daily % | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43
Cumulative % | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86
Elapsed % | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65
Actual Cost | 9000 | 13500 | 18000 | 22500 | 27000 | 31500 | 36000 | 40500 | 45000 | 49500 | 54000 | 58500 | 63000 | 67500 | 72000 | 76500 | 81000 | 85500 | 90000 | 94500
Weekly Date | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14
Weekly Manpower | 37 | 40 | 27 | 26 | 43 | 30 | 32 | 37 | 36 | 58 | 57 | 47 | 47 | 64 | 51 | 51 | 55 | 61 | 76 | 65
Weekly Equipment | 19 | 16 | 13 | 19 | 14 | 23 | 23 | 21 | 18 | 25 | 25 | 25 | 27 | 31 | 25 | 28 | 33 | 32 | 33 | 35
Monthly Date | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-01-29 |  |  |  | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-03-26 |  |  |  | 2025-04-23
Monthly Manpower | 84 | 102 | 149 | 148 | 141 | 152 | 171 | 177 | 199 | 192 | 195 | 208 | 209 | 215 | 236 | 259 | 262 | 297 | 262 | 316
Monthly Equipment | 42 | 63 | 72 | 80 | 79 | 83 | 74 | 88 | 79 | 82 | 91 | 101 | 110 | 128 | 110 | 110 | 144 | 139 | 141 | 133